## Hoja1
Nº | Título | Creado en | Cliente | Responsable | Detalle
CHAMADO-23847 | CHAMADO: Se requiere que se pueda hacer un salto de linea en las tablas. | 2021-12-03 | Jaramillo Mora | Interact | Se envio para desarrollo como una mejora del sistema, aún no se tiene fecha para este desarrollo
CHAMADO-24088 | CHAMADO: Crear analytics presentando mapeamento entre controles y riesgos | 2021-12-22 | Jaramillo Mora | Jaramillo | Aún nos falta coordinar uma fecha para la ERS-1198
CHAMADO-24316 | CHAMADO: Validación de integración con firma digital | 2022-01-13 | Jaramillo Mora | Interact | Documento ERS en elaboración
CHAMADO-24351 | CHAMADO: Visualización de cambios en documentos por aprobar | 2022-01-14 | Jaramillo Mora | Jaramillo | Se envio correo a Jaramillo, con una opción para que pueda visualizar el historial de cambios cuando llegue al aprobador.
CHAMADO-24554 | CHAMADO: Ajuste de rótulo de atributo Nivel de Aprobación Políticas | 2022-01-31 | Jaramillo Mora | Jaramillo | Nos pueda dar visibilidad del script para testear
CHAMADO-24553 | CHAMADO: Error en la generación de informe de proceso | 2022-01-31 | Jaramillo Mora | Jaramillo | Concluido por favor verificar y cerrar el ticket
CHAMADO-24804 | CHAMADO: Error en informe maestro de documentos | 2022-02-15 | Jaramillo Mora | Jaramillo | Nos pueda dar visibilidad del script para testear
CHAMADO-24935 | CHAMADO: Error en el envío de notificaciones desde Document Manager | 2022-02-28 | Jaramillo Mora | Jaramillo | Se envio correo desde la pestaña suscripción para poder hacer las pruebas, se adjunta video
CHAMADO-24940 | CHAMADO: Error en envío de notificación documento vencido | 2022-03-01 | Jaramillo Mora | Jaramillo | a la espera de la respuesta del chamado 24940, para poder verificar si esta recibiendo correos de la Suite AS
CHAMADO-25048 | CHAMADO: Eliminación icono SAIA de organización | 2022-03-09 | Jaramillo Mora | Jaramillo | Concluido por favor verificar y cerrar el ticket
CHAMADO-25054 | CHAMADO: Error al importar documento en Document Manager | 2022-03-09 | Jaramillo Mora | Jaramillo | Concluido por favor verificar y cerrar el ticket
CHAMADO-25130 | CHAMADO: Visualización de imagen en normas | 2022-03-14 | Jaramillo Mora | Jaramillo | Concluido por favor verificar y cerrar el ticket
CHAMADO-25361 | CHAMADO: Error en el modelador de procesos | 2022-03-25 | Jaramillo Mora | Interact | Este llamado se ha convertido a BUG para solucionar el problema, va demorar um poco em su solución
CHAMADO-25397 | CHAMADO: No se pueden descargar los anexos de contratos en Services | 2022-03-28 | Jaramillo Mora | Interact | Concluido por favor verificar y cerrar el ticket
CHAMADO-25390 | CHAMADO: Mensaje de error al versionar proceso | 2022-03-28 | Jaramillo Mora | Jaramillo | Concluido por favor verificar y cerrar el ticket
CHAMADO-25392 | CHAMADO: Eliminar accesos del aplicativo organización | 2022-03-28 | Jaramillo Mora | Jaramillo | Concluido por favor verificar y cerrar el ticket
CHAMADO-25388 | CHAMADO: Sin acceso a generar informe de procesos | 2022-03-28 | Jaramillo Mora | Jaramillo | Concluido por favor verificar y cerrar el ticket
CHAMADO-25389 | CHAMADO: Error al ajustar la descripción de actividades | 2022-03-28 | Jaramillo Mora | Jaramillo | Concluido por favor verificar y cerrar el ticket
CHAMADO-25505 | CHAMADO: Analytics Project Manager | 2022-04-04 | Jaramillo Mora | Interact | Documento ERS en elaboración
CHAMADO-25516 | CHAMADO: Error en filtro de agenda para tareas de Process | 2022-04-04 | Jaramillo Mora | Interact | Este llamado se ha convertido a BUG para solucionar el problema, va demorar um poco em su solución
CHAMADO-25519 | CHAMADO: Error al mover las rayas en un proceso | 2022-04-04 | Jaramillo Mora | Interact | Este llamado se ha convertido a BUG para solucionar el problema, va demorar um poco em su solución
CHAMADO-25560 | CHAMADO: Búsqueda de políticas en procesos | 2022-04-06 | Jaramillo Mora | Interact | Se envio para desarrollo como una mejora del sistema, aún no se tiene fecha para este desarrollo
CHAMADO-25563 | CHAMADO: Error en lista de información de Services Manager | 2022-04-06 | Jaramillo Mora | Interact | Concluido por favor verificar y cerrar el ticket
CHAMADO-25573 | CHAMADO: Error en componente de negocio | 2022-04-06 | Jaramillo Mora | Interact | Concluido por favor verificar y cerrar el ticket