## sprint 1
Agendamiento actividades
Fecha |  | Hora | Asunto | Objetivo | Recursos | Insumos | Comentarios Pei
Inicio | Fin
2022-03-02 | 2022-03-03 | 8:00/11:00 am | Implementar la estructura de procesos de PEI en administración de procesos | Mapear y crear la estructura de procesos de PEI | Joan y Felipe |  | OK
2022-03-04 | 2022-03-04 |  | Finalización Actualización mapeo Gobierno de Procesos | Finalizar caracterización del proceso | Joan y Felipe | Solicitud Eliminación Procesos | No podemos, proponemos si lo hacemos en tres días de una hora (2 a 3 pm horal COL)
2022-03-07 | 2022-03-07 |  | Automatización de procesos y aspectos técnicos: - Conexión de la Suite SA con una fuente de datos MySQL en Azure y MySQL en Amazon - Consultas básicas en la aplicación Query | Ahondar en los aspectos técnicos de la Suite SA y mostrar el alcance de los procesos automatizados o no en conjunto con las integraciones | Equipo de TI |  | Sesion cancelada por INTERACT
2022-03-08 | 2022-03-08 |  | Automatización de procesos y aspectos técnicos: - Uso del Data Integrator - Creación de componentes. |  | Equipo de TI |  | OK. Joan asisten de 8 a 10. Felipe toma toda la reunión
2022-03-09 | 2022-03-09 | 11 am / 12 pm | Seguimiento de proyecto |  | Joan, Felipe, Ivan y Pilar |  | OK
2022-03-09 | 2022-03-09 | 8:00/11:00 am | Automatización de procesos y aspectos técnicos: - Atributos del sistema - Uso del crosstalk |  | Equipo de TI |  | OK
2022-03-09 | 2022-03-09 |  | Finalización Actualización mapeo Gobierno de Procesos |  | Joan y Felipe | Solicitud Eliminación Procesos | Fecha propuesta para trabajar esta agenda. Será en paralelo con la agenda técnica.
2022-03-10 | 2022-03-10 |  | Automatización de procesos y aspectos técnicos: - Uso de reglas de la Suite SA. - Ejemplos de reglas |  | Equipo de TI |  | OK
2022-03-11 | 2022-03-11 |  | Automatización de procesos y aspectos técnicos: - Uso del extender - Análisis BAM - Análisis Pivot |  | Equipo de TI |  | OK
Note on I15: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Nuestro equipo técnico necesitamos que este acompañado por FElipe,, la madurez aún no la tenemos para que ellos esten trabajando solo y nos puedan hacer match, por eso el paralelo nos lo vemos factible. y nos gustaría estar los dos.