## Planilha1
Proceso / Subproceso | Modelaje | Automatización/Formularios | BD / Componente de Negocios
ENSAMBLE | -
Programación y solicitud de translado | X |  | - Ref. Moldes; - Cantidad de moldes; (Excel a componente de negocios)
Perforado | X
Prueba de Vacio | X
Ensobrado | X
Soldado de Grupos (COS) y encajonado | X
Sellado térmico | X
Soldado de Borne | X
Soldado Intercelda | X
Codificado | X
Generación de OTM | X
Flujo Calidad

## Programa
PROCESO | SUBPROCESO | ATRIBUTOS | DESCRIPCIÓN | EXISTE EN EL FORMULARIO | FUENTE (BASES INTERMEDIAS) | CONDICIÓN/CAMPOS | CORRECCION/REUNION (CONDICIÓN/CAMPOS) | CORRECCION/REUNION (CONDICIÓN/CAMPOS) 17 junio | Responsable | Progreso |  |  | 2022-07-01
PROGRAMA SEMANA | TAREO | SEMANA | Semana de trabajo | SI | ----- | ----- |  |  | David | 100%
|  | DIAS / TURNO | Día efectivo de trabajo y el turno | SI | ----- | Agregar atributo de vacaciones |  |  | David | 100%
|  | HORAS LABORABLES | Horas a trabajar por dia y a la semana | SI | ----- | ----- |  |  | David | 100%
|  | INDIVIDUAL | Ingreso de colaboradores | SI | De base de datos (planysis) | Dni / Apellidos - nombres / Centro de costo/ Puesto | BATSYS /Dni / Apellidos - nombres / Centro de costo/ Puesto |  | David | 100%
[6 empty] | Mensaje | Falta Firma |  | David | 100%
|  | GRUPO | Equipo a trabajar (asignar un individual al grupo) | NO | De base de datos (planysis) | Dni / Apellidos - nombres / Centro de costo/ Puesto | pendiente: formulario de grupos/ conexión de B.D. |  | David | 100%
| PRODUCCIÓN (programación) | CENTRO DE COSTOS | Asigna el centro para el costeo | SI | ----- | Realización propia |  |  | David | 100%
|  | ORDEN DE FABRICACIÓN | Orden en el sistema a fabricar | NO | De base datos (SAP) | Generación automatica x grupos | la OF se generan antes en SAP y no en Interact |  | David | 100% | Cursor para poder enviarte el dato de Codigo SAP | Codigo BAS
|  | DIA | Día de fabricación | SI | ----- | ----- |  |  | David | 100%
|  | TURNO | Turno de fabricación | SI | ----- | Se retira el turno |  |  | David | 100%
|  | GRUPO | Grupo a fabricar | NO | De base datos intermedia | Al seleccionar, grupo se elige el modelo y las cantidades | eliminar cabecera código, descripcion y cantidad y solo debe mostrarse en el detalle los modelos que corresponden al grupo de caja para asiganr la cantidad. y las restricciones de los campos visibles e invisibles |  | David | 100%
|  |  | Mensaje |  |  |  |  | Falta la firma | David | 100%
|  | RESTRICCIÓN | Cantidades máximas programadas | NO | ----- | ----- |  |  | David | 100%
SOLICITUD DE TRASLADO | INDIVIDUAL | TODOS | Asigna recurso | SI | ----- | Falta migrar al SAP / que llegue la info a SUPPLY. | recetas de producción | codigo sap, cantidad, y descripcion | David | 100% | Aguardando a Fernando
| AUTOMATICO | NINGUNI | Asigna recurso | NO | ----- | No amarra al programa de producción | el calculo debe darse en una base intermedia que multiplique la lista de materiales por la cantidad (a traves de query) | Reporte | David | 100%
PROCESO | PERFORADO | GRUPO DE CAJA | Asigna el modelo a trabajar / cantidad | NO | Programa producción | Debe estar amarrado con el programa de producción | por realizar |  | David | 100%
|  | DIA / TURNO | Asigna el dia y turno | SI | ----- | ----- |  |  | David | 100% |  |  | falta adicionar(atributo) y mostrar la cantidad planificada
|  | SEMANA | Semana de trabajo | SI | ----- | ----- |  |  | David | 100% |  |  | adicionar muestra descripcion o lote /traza lote cajas
|  | HORARIO | Ingreso de datos | NO | ----- | Ingreso de datos de producción / validación hora y que se pude añadir al líder UGB | por realizar |  | David | 100%
|  | PRESION DE AIRE | Valor de trabajo (único) | SI | ----- | Selección automatica |  |  | David | 100%
|  | INSTRUMENTOS | Asigna instrumento usado | SI | ----- | Selección automatica |  |  | David | 100%
|  | TRAZABILIDAD | Asigna el lote de caja según este en lista | SI | Datos SAP (almacén 10) | Se elige desde la base de datos |  | id,codigoAlmacen,Articulo,Descripcion,NroLote,Nombredealmacen,stock,proveedor | David | 100% | Aguardando a Fernando
|  | PARADA NO PROGR. | Por correctivos o paradas en la línea | NO | Desde la OTM | Debe jalar la información (horas) desde la OTM generada | por realizar | se acrodo que debe sumar las horas de parada al iniciarse y cerrase la OTM, y guardar el registro en horas de parada No programada | David | 100%
|  | CONFORMIDAD | Validación del proceso hora a hora | NO | ----- | debe estar asignado hora x hora, Al seleccionar NO conforme llame al sub proceso calidad | por realizar |  | David | 100%
|  | CENTRO DE COSTOS | Asignar al operador | SI | Base de datos | Asignar el operador según el centro de costo (filtrar) |  |  | David | 100%
|  |  | Validación de productos observados | NO |  |  |  | anexar el flujo de calidad | David | 100%
|  | SOLICITUD DE TRASLADO | Genera la ST para cajas en reemplazo de merma | NO | Datos SAP | Debe haber un boton para asignar el material con la ST | por realizar | se actualizó la actividad de solicitud de traslado | David | 100%
| ENSOBRADO | PLACA ENSOBRADA | Asigna el modelo a ensobrar | SI | Programa producción | Debe estar amarrado con el programa de producción |  | anexar la cantidad a ensobrar en funcion del prograa semanal y lista de materiales | David | 100% |  |  | falta adicionar(atributo) y mostrar la cantidad planificada
|  | ESPECIFICACIONES | Longitud del sobre / piñones | SI | ----- | ----- |  |  | David | 100% | falta replicarlo en las siguientes actividades |  | adicionar el modelo de la bateria planificada a producir
|  | PARAMETROS | Parametros de maquina | SI | ----- | Pero no esta enlazado según la maquina |  |  | David | 100% | falta replicarlo en las siguientes actividades |  | eliminar bloque de modelo ensobrado
|  | SEMANA / TURNO | Semana de trabajo | SI | ----- | ----- |  |  | David | 100% |  |  | adicionar atributo de cantidad consumida
|  | HORARIO | Ingreso de datos | NO | ----- | Ingreso de datos de producción / validación hora x hora y que se pueda añadir al líder UGB |  | realizar | David | 100% |  |  | adicionar lote, cantidad inicial y cantidad de consumo de placas positiva y negativa
|  | INSTRUMENTOS | Asigna instrumento usado | SI | ----- | Selección automatica |  |  | David | 100% |  |  | para bloque bobina , modificar para ingresar informacion/merma y consumo
|  | TRAZABILIDAD | Asignar el lote de la placa (+) / (-) | NO | Datos SAP (almacén 03) | Debe aparecer automaticamente el modelo / la cantidad, luego se deben construir 2 columnas para el consumo y la merma (saldo es automatico) |  | Traer del SAP los lotes con su stock inventario inicial; crear campo de componete Modelo/ lote/ saldo inicial/ consumo/ merma y realziar el saldo (SI-C-M= saldo) --- tabla a traer(cantidad inicial = stock,lote = nrolote, articulo = numerodeplaca) ; agregar el atributo cantidad usada , cantidad inicial - cantidad usada - merma es igual a saldo. Pasa lo mismo con las placas negativas | David | 80% | crear atributo cantidad de consumo , se espera el cambio de cantidad de decimal a entero, y lote de ensamble cambiarlo a caracter
|  | PARADA NO PROGR. | Por correctivos o paradas en la línea | NO | Desde la OTM | Debe jalar la información (horas) desde la OTM generada |  | se acrodo que debe sumar las horas de parada al iniciarse y cerrase la OTM, y guardar el registro en horas de parada No programada | David | 100%
|  | CONFORMIDAD | Validación del proceso hora a hora | NO | ----- | debe estar asignado hora x hora, Al seleccionar NO conforme llame al sub proceso calidad |  | Crear sub proceso calidad y retirar, paraque regrese al proceos de ensobrado | David | 100%
|  | SOLICITUD DE TRASLADO | Genera la ST para cajas en reemplazo de merma | NO | Datos SAP | Debe haber un boton para asignar el material con la ST | por realizar | se actualizó la actividad de solicitud de traslado | David | 100%
|  | CENTRO DE COSTOS | Asignar al operador | SI | Base de datos | Asignar el operador según el centro de costo (filtrar) |  | Crear el atributo Centro de costo para que filtre y se pueda escoger al operario | David | 100% | Replicar las siguientes actividades
| SOLDADO DE GRUPOS | LOTE DE PLOMO (3%) | Asigna el lote a consumir | SI | Datos SAP (almacén 10) | Debe estar amarrado a los datos de SAP |  | aplicar con la tabla de SAP para seleccionar el lote (seleccionamos un articulo con el filtro del almacen 10) almacen de planta es igual al 10, convertirse en lista | David | 100% | Aguardando a Fernando |  | falta adicionar(atributo) y mostrar la cantidad planificada
|  | SEMANA | Semana de trabajo | SI | ----- | ----- |  |  | David | 100% |  |  | a la selección de maquina , debe estar dentro de bloque
|  | FECHA DE ENSOBRADO | Fecha en la cual se ensobro las placas | SI | ----- | Para trazabilidad |  |  | David | 100% |  |  | en el bloque modelo de placa, no figura cantidad inicial y no permite digitar consumo y merma
|  | CONSUMO DE LINGOTES | Consumo de lingotes en proceso | SI | ----- | Información que se ingresará al final del formulario |  |  | David | 100% | Replicar este atributo |  | en la verifiacion del lider, se borra el modelo
|  | ESCORIA DE PLOMO | Cantidad no usada en el proceso | SI | ----- | Información que se ingresará al final del formulario |  |  | David | 100% | Replicar este atributo
|  | PARAMETROS | Parametros de maquina | SI | ----- | Que al elegir una máquina las opciones a llenar, se activen según la maquina |  | realizar el filtro por selección de máquina | David | 100% | Revisar
|  | SEMANA / TURNO | Semana de trabajo | SI | ----- | ----- |  |  | David | 100%
|  | HORARIO | Ingreso de datos | NO | ----- | Ingreso de datos de producción / validación hora x hora y que se pueda añadir al líder UGB |  |  | David | 100% | Replicar este atributo
|  | INSTRUMENTOS | Asigna instrumento usado | SI | ----- | Selección automatica |  |  | David | 100% | Replicar este atributo
|  | TRAZABILIDAD | para trazar el lote de plomo y las placas consumidas (a traves de la fecha de ensobrado) | SI | Datos SAP (almacén 03) | Debe aparecer automaticamente el modelo / la cantidad, luego se deben construir 2 columnas para el consumo y la merma (saldo es automatico) |  | Traer del SAP los lotes con su stock inventario inicial; crear campo de componete Modelo/ lote/ saldo inicial/ consumo/ merma y realziar el saldo (SI-C-M= saldo) | David | 100% | Aguardando a Fernando
|  | PARADA NO PROGR. | Por correctivos o paradas en la línea | NO | Desde la OTM | Debe jalar la información (horas) desde la OTM generada |  | se acrodo que debe sumar las horas de parada al iniciarse y cerrase la OTM, y guardar el registro en horas de parada No programada | David | 100%
|  | CONFORMIDAD | Validación del proceso hora a hora | NO | ----- | debe estar asignado hora x hora, Al seleccionar NO conforme llame al sub proceso calidad |  | se retiró las actividades de Calidad y se trabajo con el sub proceso calidad, para que regrese al proceos de soldado de grupos | David | 100%
|  | CENTRO DE COSTOS | Asignar al operador | SI | Base de datos | Asignar el operador según el centro de costo (filtrar) |  | Crear el atributo Centro de costo para que filtre y se pueda escoger al operario (BATSYS) | David | 100%
| SOLDADO INTERCELDA | FECHA DE SOLDADO GRU. | Fecha en la cual se soldo / encajono los grupos | SI | ----- | Debe estar amarrado a los datos de SAP |  |  | David | 100% |  |  | falta adicionar(atributo) y mostrar la cantidad planificada
|  | SEMANA / TURNO | Semana de trabajo | SI | ----- | ----- |  |  | David | 100% |  |  | en el bloque modelo de placa, no figura cantidad inicial y no permite digitar consumo y merma
|  | PARAMETROS | Parametros de maquina | SI | ----- | Se añaden hora por hora |  |  | David | 100% |  |  | bloque datos de operador/ no permite digitar horas desde fuera
|  | DIAMETRO ELECTRODO | Diametros del electrodo usado para perforar | NO | ----- | Se debe seleccionar de dos opciones (13.5 / 15.5) |  | Se crear un atributo diametro de electrodo y colocar antes de cambio. debe seleccionar de dos opciones (13.5 / 15.5) | David | 100% |  |  | no conforme de placas + /- , debe jalar los lotes para jalar la merma
|  | CONFORMIDAD | Validación del proceso hora a hora | SI | ----- | debe estar asignado hora x hora, Al seleccionar NO conforme llame al sub proceso calidad |  | esta claro su interección | David | 100% | Replicar este atributo |  | eliminar del bloque item sobre
|  | HORARIO | Ingreso de datos | NO | ----- | Ingreso de datos de producción / validación hora x hora y que se pueda añadir al líder UGB |  |  | David | 100%
|  | INSTRUMENTOS | Asigna instrumento usado | NO | ----- | Selección automatica |  | por agregar el atributo de instrumento | David | 100%
|  | TRAZABILIDAD | para trazar el lote de plomo y las placas consumidas (a traves de la fecha de ensobrado) | SI | Datos SAP (almacén 03) | Debe aparecer automaticamente el modelo / la cantidad, luego se deben construir 2 columnas para el consumo y la merma (saldo es automatico) |  |  | - | 100% | Aguardando a Fernando
|  | PARADA NO PROGR. | Por correctivos o paradas en la línea | NO | Desde la OTM | Debe jalar la información (horas) desde la OTM generada |  | se acrodo que debe sumar las horas de parada al iniciarse y cerrase la OTM, y guardar el registro en horas de parada No programada | David | 100%
|  | NO CONFORMES DE PLACAS | Asignar NC modelo de placas | NO | ----- | Asignar el modelo de placa, se debe tener opcion para colocar cantidades de placas / sobres no conforme |  | Almacen 3 | David | 100% | Aguardando a Fernando
|  | NO CONFORMES DE CAJAS | Asignar el NC en las cajas | NO | ----- | El modelo / grupo de caja debe parecer como una lista |  | tabla de SAP , al colocar almacen 10 y filtrar el modelo de caja, (solo traer baterias las que se estan manejando en esa semana) |  | 100%
|  | MODELO DE BATERIA | Asignar modelos para ingresar las mermas | NO | ----- | debe estar asignado hora x hora, Al seleccionar NO conforme llame al sub proceso calidad |  |  | David | 100%
|  | CENTRO DE COSTOS | Asignar al operador | SI | Base de datos | Asignar el operador según el centro de costo (filtrar) |  | Crear el atributo Centro de costo para que filtre y se pueda escoger al operario (BATSYS) | David | 100%
| SELLADO TERMICO | SEMANA / TURNO | Semana de trabajo | SI | ----- | ----- |  |  | David | 100% |  |  | falta adicionar(atributo) y mostrar la cantidad planificada
|  | FECHA DE SOL. DE GRUPOS | Fecha en la cual se soldo intercelda | SI | ----- | ----- |  |  | David | 100% |  |  | atributo grupo de casj: debe jalar el grupo de caja de lista
|  | PARAMETROS | Parametros de maquina | SI | ----- | ----- |  |  | David | 100% |  |  | en bloque horario / no permite digitar horas
|  | CONFORMIDAD | Validación del proceso hora a hora | NO | ----- | debe estar asignado hora x hora, Al seleccionar NO conforme llame al sub proceso calidad |  |  | David | 100% | Replicar este atributo
|  | HORARIO | Ingreso de datos | NO | ----- | Ingreso de datos de producción / validación hora x hora y que se pueda añadir al líder UGB |  |  | David | 100%
|  | INSTRUMENTOS | Asigna instrumento usado (calibrador/control de temperatura) | NO | ----- | Selección automatica |  |  | David | 100%
|  | LOTE DE TAPAS(TRAZABILIDAD) | para trazar el lote de tapas consumidas | SI | Datos SAP (almacén 10) | Debe aparecer automaticamente segun el modelo / la cantidad. |  | jalar un articulo, | David | 90% | Leer cuaderno, con los detalles
|  | PARADA NO PROGR. | Por correctivos o paradas en la línea | NO | Desde la OTM | Debe jalar la información (horas) desde la OTM generada |  | se acrodo que debe sumar las horas de parada al iniciarse y cerrase la OTM, y guardar el registro en horas de parada No programada | David | 100%
|  | NO CONFORMES DE TAPAS | Asignar NC modelo de tapa | SI | ----- | Asignar el modelo de tapa. |  | BD, jalar un articulo, | David | 100%
|  | NO CONFORMES DE CAJAS | Asignar NC modelo de caja | NO | ----- | Asignar el modelo de tapa. |  | BD, jalar un articulo, | David | 100%
|  | SOLICITUD DE TRASLADO | Genera la ST para cajas en reemplazo de merma | NO | Datos SAP | Debe haber un boton para asignar el material con la ST | por realizar | se actualizó la actividad de solicitud de traslado | David | 100%
|  | CENTRO DE COSTOS | Asignar al operador | SI | Base de datos | Asignar el operador según el centro de costo (filtrar) |  | Crear el atributo Centro de costo para que filtre y se pueda escoger al operario (BATSYS) | David | 100%
| SOLDADO DE BORNES | SEMANA / TURNO | Semana de trabajo | SI | ----- | ----- |  |  | David | 100% |  |  | falta adicionar(atributo) y mostrar la cantidad planificada
|  | FECHA DE SELLADO | Fecha en la cual se sello | SI | ----- | ----- |  |  | David | 100% |  |  | en bloque horario / no permite digitar horas
|  | OPERARIO | ingreso de datos del operador | SI | ----- | TRES PROCESOS CON UNA SOLA PERSONA COMO OPERADOR |  | Registrar en uno de los sub procesos (prueba d evacio) TRES PROCESOS CON UNA SOLA PERSONA COMO OPERADOR | David | 100%
|  | PARAMETROS | Parametros de maquina | SI | ----- | ----- |  |  | David | 100%
|  | MAQUINA/MANUAL | selección de modo de soldado | SI | ----- | ----- |  |  | David | 100%
|  | CONFORMIDAD | Validación del proceso hora a hora | SI | ----- | debe estar asignado hora x hora, Al seleccionar NO conforme llame al sub proceso calidad |  |  | David | 100%
|  | HORARIO | Ingreso de datos | SI | ----- | FALTA Ingreso de datos de producción / validación hora x hora y que se pueda añadir al líder UGB |  |  | David | 100%
|  | MODELO DE BATERIA | articulo a fabricar | si | del programa semanal /bd interact | debe ser extraido del programa semanal |  |  | David | 100%
| PRUEBA DE VACIO | SEMANA / TURNO | Semana de trabajo | SI | ----- | ----- |  |  | David | 100% |  |  | falta adicionar(atributo) y mostrar la cantidad planificada
|  | FECHA DE SELLADO | Fecha en la cual se sello | SI | ----- | ----- |  |  | David | 100% |  |  | quitar atributo maquina/manual
|  | OPERARIO | ingreso de datos del operador | SI | ----- | TRES PROCESOS CON UNA SOLA PERSONA COMO OPERADOR |  |  | David | 100%
|  | PARAMETROS | Parametros de maquina | SI | ----- | ----- |  |  | David | 100%
|  | MAQUINA/MANUAL | selección de modo de soldado | SI | ----- | ----- |  |  | David | 100%
|  | CONFORMIDAD | Validación del proceso hora a hora | SI | ----- | debe estar asignado hora x hora, Al seleccionar NO conforme llame al sub proceso calidad |  |  | David | 100%
|  | HORARIO | Ingreso de datos | SI | ----- | FALTA Ingreso de datos de producción / validación hora x hora y que se pueda añadir al líder UGB |  |  | David | 100%
|  | MODELO DE BATERIA | articulo a fabricar | si | del programa semanal /bd interact | debe ser extraido del programa semanal |  |  | David | 100%
| CODIFICADO | SEMANA / TURNO | Semana de trabajo | SI | ----- | ----- |  |  | David | 100% |  |  | falta adicionar(atributo) y mostrar la cantidad planificada
|  | FECHA DE CODIFICADO | Fecha en la cual codifico | SI | ----- | ----- |  |  | David | 100% |  |  | falta adicionar(atributo) y mostrar la cantidad planificada
|  | LOTE DE ENSAMBLE | ingreso de datos del codigo de produccion | SI | por entregar lista de lotizacion por parihuela | ----- |  | Pasar Tablas de logica para almacenamiento por parihuela y logica de lote en Ensamble será proporcionado por Antonio, para que Interact haga la logica para consumir (emisión y recibo). | David | 100% | crear un codigo al final, codigodeensamble+01 |  | no permite edicion del liber de UGB y supervisor /debe alertar a la falta de estas validaciones
|  | CANTIDAD PRODUCIDA | Ingreso de datos | SI | ----- | ----- |  |  | David | 100%
|  | MODELO DE BATERIA | ingreso de datos de produccion | SI | ----- | ----- |  |  | David | 100%
|  | HORARIO | Ingreso de datos | SI | ----- | Ingreso de datos de producción / validación hora x hora y que se pueda añadir al líder UGB |  | A nivel de horario debe jalar el resumen de todos los procesos | David | 100%
|  | MODELO DE BATERIA | Ingreso de datos | SI | del programa semanal | debe ser extraido del programa semanal |  |  | David | 100% | Filtrar por baterias que se estan trabajando en esa semana
|  | CANTIDAD DE PARIHUELA | Ingreso de datos | SI | ----- | ----- |  |  | David | 100%
|  | MERMA DE SOBRES | Debe consolidar de los subprocesos automaticos | SI | consolidar de los subprocesos automaticos | ----- |  | Las mermas sean registradas al cerrar el modelo y llame todos los sub procesos anteriores y lo acumule. Esto debe tener contraste con el programa semanal | David | 100% | Al seleccionar el boton SI, empieza a traer la merma por el nombre de la bateria
|  | MERMA DE TAPAS | Debe consolidar de los subprocesos automaticos | SI | consolidar de los subprocesos automaticos | ----- |  |  | David | 100% | Al seleccionar el boton SI, empieza a traer la merma por el nombre de la bateria
|  | MERMA DE CAJAS | Debe consolidar de los subprocesos automaticos | SI | consolidar de los subprocesos automaticos | ----- |  |  | David | 100% | Al seleccionar el boton SI, empieza a traer la merma por el nombre de la bateria
|  | ORDEN DE FABRICACIÓN | , crear una lista para el orden de fabricacion | [5 empty] | David | 100% | Como se comportaria en un caso que la orden de fabricación traiga una lista
|  | VALIDACION DE ugb/CALIDAD | Validación del proceso POR PARIHUELA | SI | ----- | debe estar asignado por parihuela generada |  | Lo que se propone y según lo revisado con Fernando existe la opción que una vez que se ha registrado en la base de SAP, se pueda realziar una revisipon en el robot (base intermedida) para que haga dicha liberación y este trasciende en SAP de cambiar la opción de bloqueado a LIBERADO | David | 100% | Una vez que se da un visto bueno por calidad este cambia al estado de Liberado
OTM | OTM |  | crear formulario para repuestos | [5 empty] | David | 100%
|  |  | formulario |  |  |  | Falta realizar la secuencia de la solicitud de repuestos, | Tabla de repuesto me migre del SAP y se coloque la cantidad a solicitar | David | 100%
[7 empty] | la lista de repuestos son de SAP y validar inventarios | es importante que venga el repuesto y se visualice el stock actual en SAP | David | 100% | calcular la resta entre fecha termino - fecha de inicio
|  |  | Operarios 200800 | [5 empty] | David | 100%
[8 empty] | crear fecha inicio otm , fecha de aceptacion, fecha de cierre | David | 100%
[8 empty] | David lo que vamos a requerir es que además de las notificaciones propias del flujo Operador-Líder UGB-técnico. Vamos a solicitar un mensaje de notificación cuando se generen las OTM (inicio y al cierre), obviamente cada OTM debe tener un único número para su seguimiento. | David | 100%
CALIDAD | REGISTRO DE INCIDENTE |  | Se agrego los supervisores del centro de costo de calidad | [5 empty] | David | 100%
|  |  | Se registro información del hallado por |  |  |  |  | envia informacion a requerir jalar para el formulario | David | 100%
|  |  | Condiciones para la falla del proveedor o falla reprocesable | [5 empty] | David | 100%
|  |  | Correo para el equipo industrial | [5 empty] | David | 100%
|  |  | gateways parelelo para actividades de eleaboracion y aprobacion | [5 empty] | David | 100%
|  |  | Creación de los formularios de las actividades aprobación de la transferencia y elaboración del informe de reclamo | [5 empty] | David | 100%
99.74%
[8 empty] | Compuesto de bovina en proceso Ensobrado | David | 100%
[8 empty] | Agregar el estado de B - Borrador y luego una actividad de verificación | David | 100%
[8 empty] | Cantidad planificada por bateria | David
[8 empty] | Programacion Semanal se agregue otro campo fecha, para poder saber que dia significa cada columna dia | David | 100%
[8 empty] | Flujo de Calidad | David | 100%